4. Описание реализации субъектом РФ

«Саратовская область»
направления «Развитие сети общеобразовательных учреждений

региона: обеспечение условий для получения качественного

общего образования независимо от места жительства»

Таблица 1

| Наименование показателя | Факт | Обязательства |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 4.1. Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, в % | 56 | 60 | 65 | 75 |
| 4.2. Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности, в пределах норм, установленных Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 4.3. Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, в пределах норм, установленных Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | 9 | 9 | 12 | 14 |
| 4.4. Число обучающихся на старшей ступени в расчете на одно общеобразовательное учреждение, имеющее старшую ступень | 47 | 42 | 58 | 75 |

4.5. Качество комплекса мероприятий по реализации данного направления.

Сеть общеобразовательных учреждений области в 2007/2008 году включает 1291 государственное и муниципальное учреждение, являющихся юридическими лицами, из  которых 364 расположены в городских поселениях, 927 – в сельской местности. По уровням образования общеобразовательные учреждения распределены следующим образом:

начальные общеобразовательные школы - юридические лица (228), начальные школы-филиалы (56);

основные общеобразовательные школы - юридические лица (172), основные школы-филиалы (1);

средние общеобразовательные школы - юридические лица (861) (в том числе 17 гимназий, 18 лицеев, 68 средних школы с углубленным изучением отдельных предметов, 3 кадетских учреждения);

ОУ для детей с отклонениями в развитии (28);

ОУ для детей с девиантным поведением (1).

Общее количество обучающихся в системе образования на начало 2007/2008 учебного года составляло 232224 школьника, из которых 162841 человек  (70 %) обучается в городских поселениях, 69383 (30 %) – в сельской местности. По уровням образования обучающиеся распределены следующим образом:

I ступень – 83206 человек (в городских поселениях и в сельской местности – 59125 (71 %)  и 24081 (29 % ) человек соответственно);

II ступень - 109309 человек (в городских поселениях и в сельской местности – 74403 (68 %) и 34906 (32 %) человек соответственно);

III ступень - 36561 человек (в городских поселениях и в сельской местности – 26665 (73 %) и 9896 (27 %) человек соответственно).

Кроме того, в области функционирует 28 вечерних (сменных)  общеобразовательных учреждений, являющихся юридическими лицами. Всего очно-заочной формой обучения охвачено 6568 чел.

Общая численность обучаемых в области с 2002 года уменьшилась на 100968 чел. (30 %), устойчиво сохраняется соотношение 70% и 30% между численностью обучаемых, проживающих соответственно в городских поселениях и в сельской местности. За  последние 5 лет   количество классов- комплектов сократилось на 2910 единиц (26 %).

Демографический прогноз численности детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно до 2009 г., рассчитанный по области в целом и в разрезе город/село, представлен в таблице 2. Он подтверждает сохранение тенденции снижения численности обучаемых до 2009 г. и соотношения 70% к 30% между численностью детей, проживающих в городских поселениях и сельской местности, что в конечном итоге будет приводить к уменьшению наполняемости классов и количества классов-комплектов. При этом существующее в настоящее время соотношение между количеством общеобразовательных учреждений, расположенных в городских и сельских поселениях, составляет 30% к 70%, т.е. большее число образовательных учреждений расположено в сельской местности, несмотря на то, что детей там проживает меньше, чем в городских поселениях.

Таблица 2.

| Год | Общая численность детей в возрасте от 0 до 17 лет |
| --- | --- |
|  | всего | город | село |
| 2006 | 466266 | 322853 | 143413 |
| 2007 | 449916 | 313050 | 136866 |
| 2008 | 436737 | 305423 | 131314 |
| 2009 | 428529 | 301403 | 124126 |

В Саратовской области принимаются меры по созданию условий повышения качества общего образования независимо от места жительства. В целях подготовки детей к школе проводится целенаправленная работа по увеличению охвата детей  дошкольными образовательными услугами: с 71% в 2003 году до 78,4% в 2007 году.

С 1 октября 2006 года на территории области проводится эксперимент по введению региональной модели предшкольного образования. В 2006 году предшкольным образованием было охвачено 822 ребенка, с сентября 2007 года это количество увеличено  до 4 тыс. чел.,  что составляет  20 % детей в возрасте 5-6,5 лет.  К сентябрю 2009 года предшкольным образованием будет охвачено 100 % детей. Модель предшкольного образования Саратовской области используется в работе других регионов: Тульская область, Астраханская, Калужская, Самарская, Московская и республика Татарстан.

В системе общего образования области реализуется более 10 направлений опытно-экспериментальной работы. В 805 общеобразовательных учреждениях введена предпрофильная подготовка и апробируются новые государственные образовательные стандарты (2006-2007 уч. году - 576 образовательных учреждений, рост на 1,4 раза).

Министерством образования области дополнительно разработаны учебные планы для инновационных общеобразовательных учреждений, внесены изменения в региональный компонент базисного учебного плана. В целях удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и родителей в региональный компонент на вариативной основе включены предметы информатика и ИКТ, физкультура с оздоровительной направленностью, курс «Мой выбор», краеведение. По всем курсам регионального компонента разработаны учебные программы, по курсу краеведение для школ области подготовлены электронные образовательные ресурсы.

В 1,5 раза увеличилось количество образовательных учреждений, в которых в начальной школе  обучение проводится  по новым учебно-методическим комплектам (Школа 2000-2100, Начальная школа XXI век, Гармония, система развивающего обучения Л. В. Занкова), апробированных в ходе федерального эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования. В 133 школах области (2005/2006 г. – 104 школы) реализуются технологии развивающего обучения. В 87 школах разработаны программы психолого-педагогического сопровождения и обеспечения здоровьесбережения обучающихся. В 68 общеобразовательных учреждениях реализуются программы углубленного изучения предметов.

В области созданы условия для введения профильного обучения, что стало одним из важнейших направлений обновления школьного образования. Наработан опыт организации углубленного изучения отдельных предметов и дифференциации содержания обучения старшеклассников.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число образовательных учреждений, реализующих предпрофильную подготовку, увеличилось в 1,7 раза.  В 194 школах области открыты профильные классы и группы, в том числе в 81 сельских школах (2006-2007 уч. год г. – 109 образовательных учреждений, в том числе 40 в сельской местности).  Всего по программам  предпрофильного и профильного обучения занимается 66,4% школьников.

Результаты работы таких школ неизменно выше, а ученики на ЕГЭ показывают результаты, не сравнимые с обычными школами. В то же время в этих школах остро стоит вопрос перегрузки школьников, проблема сохранения их здоровья. Для нормализации учебной нагрузки вводится изучение предметов на базовом и профильном уровнях, учащимся предоставляется возможность выбора для изучения тех учебных дисциплин, которые в наибольшей степени соответствуют их индивидуальным интересам и потребностям.

В области активно идет процесс информатизации образования. В 2007 году в области на 100 учащихся приходится 4 компьютера (2005 г. – 3 компьютера), 100 % школ подключено к сети Интернет.

С целью модернизации системы образования области, направленной на обеспечение прав граждан на получение доступного качественного образования, проводится работа по реструктуризации сети общеобразовательных учреждений. К началу 2007/2008 уч.г. закрыты 1 средняя, 3 основные и 24 начальные общеобразовательные школы. 3 основные школы реорганизованы в начальные, 15 средних школ – в основные. Реструктуризации сети школ будет продолжаться путем их укрупнения и концентрации ресурсов в базовых школах, что является одним из основных направлений принятой в 2005 году областной целевой программы «Развитие образования» на 2006-2008 годы.  Разработаны методические рекомендации по организации деятельности базовых школ. Во всех муниципальных районах разработаны планы сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений на перспективу до 2010 года, определены направления поставок учебно-наглядного оборудования для предметных кабинетов и транспортных средств для подвоза школьников.

Структурные изменения предусматривают преобразование начальных школ в филиалы основных и средних,   малокомплектных основных общеобразовательных школ - в начальные школы, а также  малокомплектных средних общеобразовательных школ - в основные школы.

| Направление реструктуризации | Количество учреждений |
| --- | --- |
|  | Факт | Прогноз |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2007-2009 |
| Реорганизация средней школы в основную школу | 15 | 196 | 68 | 279 |
| Реорганизация основной школы в начальную школу | 3 | 80 | 50 | 133 |
| Создание базовых школ | 49 | 85 | 72 | 206 |
| Реорганизация начальных школ с образованием филиалов средних школ | 3 | 150 | 159 | 312 |

Таким образом, за 2 года реализации комплексного проекта сеть общеобразовательных учреждений области будет оптимизирована с учетом демографических условий и региональной стратегии модернизации образования.

В ходе реструктуризации будут решены следующие задачи:

- внедрение оптимальных  схем сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений;

- развитие различных моделей базовых школ;

- создание необходимых организационных, научно-методических, кадровых и иных условий для развития профильного обучения;

- удовлетворение в полном объеме потребности в транспортных средствах для подвоза учащихся в головные и базовые учреждения;

- создание условий для обучения в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;

- повышение квалификации педагогических работников;

- внедрение механизма социального заказа на предоставление образовательных услуг через развитие институтов государственно-общественного управления в сфере образования.

Реализация задач реструктуризации сети школ  позволит:

- сформировать рациональную сеть общеобразовательных учреждений, обеспечивающую качество предоставления образовательных услуг вне зависимости от места проживания учащихся;

- повысить качество образования за счет более высокой квалификации педагогических кадров и лучшего материально – технического оснащения школ, а также обеспечить полноценную социализацию учащихся, проживающих в сельской местности;

- оптимизировать затраты на обеспечение образовательного процесса и высвобождение ресурсов для оснащения базовых школ;

- сохранить здания образовательных учреждений на местах с возможностью их дальнейшего использования при изменении демографической ситуации.

Имеющиеся риски при проведении реструктуризации общеобразовательных учреждений области:

- для выполнения запланированных мероприятий по реорганизации общеобразовательных школ требуется организация подвоза детей в создаваемые головные и базовые школы. Необходимость в транспортных средствах составляет 359 ед.   Для преодоления данного риска сделаны расчеты по поставкам транспортных средств в 2008, 2009 гг. при условии софинансирования из федерального и областного бюджета на общую сумму 258,0 млн. руб.;

- отсутствие в общеобразовательных учреждениях необходимой базы для ремонта и обслуживания школьных автобусов. Преодоление этого риска возможно при условии взаимодействия с муниципалитетами. Меры по решению указанной проблемы будут содержаться в соглашениях о реструктуризации муниципальных общеобразовательных учреждений, заключаемых с администрациями муниципальных районов области. На эти цели также предполагается направить часть высвобождающихся в результате реструктуризации учреждений средств;

- проведение ремонта дорожного покрытия для обеспечения безопасной перевозки школьников (87% от общей протяженности маршрутов движения требуют ремонта). Правительством области в настоящее время принимаются меры по решению этого вопроса;

- недостаточная учебно-материальная база общеобразовательных учреждений для оборудования базовых и головных общеобразовательных учреждений. Для преодоления данного риска сделаны расчеты по поставкам учебного и учебно-наглядного оборудования в 2008, 2009 гг. при условии софинансирования из федерального и областного бюджета на общую сумму 351,4 млн. руб.;

- необходимость внедрения дистанционного профильного обучения для учащихся, проживающих в отдаленных сельских районах. Для решения этой проблемы в рамках реализации областной целевой программы «Развитие образования» на 2006-2008 гг. проводится работа   по   созданию   электронных   образовательных   ресурсов,   обеспечивающих региональный   компонент   базисного   учебного плана. В 2007 г. разработаны электронные образовательные ресурсы по региональному курсу «Краеведение», создана электронная библиотека элективных курсов для профильного обучения и предпрофильной подготовки за 3 года. Осуществляется реализация областного проекта по отработке технологий дистанционного обучения учащихся школ. В 2009 г. в рамках областной целевой программы «Информатизация Саратовской области на 2008-2010 гг.» будут созданы медиатеки электронных образовательных ресурсов и разработан механизм доступа к ним;

- необходимость строительства пришкольных интернатов для проживания учащихся. Для решения этих вопросов привлекаются инвестиции по федеральным инвестиционным программам. Так, в 2008 г. на реконструкцию школы под пришкольный интернат в с. Алексеевка Хвалынского района планируется получить из федерального бюджета 70,0 млн. руб.;

- недостаточная информированность населения о мерах по реструктуризации общеобразовательных школ, что порождает негативную реакцию на процессы реструктуризации. Для решение этой проблемы будет организована широкая информационная кампания среди населения;

- сокращение педагогических работников в результате реорганизации учреждений. Частичное решение данной проблемы планируется через организацию переподготовки высвобождаемых педагогов по востребованным на рынке труда педагогическим специальностям в Саратовском институте повышения квалификации и переподготовки работников образования. Расходы по данному направлению суммарно составляют 5927,0 млн. руб.

- недостаточное бюджетное финансирование мер по реструктуризации сети общеобразовательных учреждений. Для преодоления указанного риска планируется привлечение внебюджетных средств на совершенствование учебно-материальной базы общеобразовательных учреждений.

Финансово-экономическое обоснование

Финансовое обеспечение реализации данного направления Проекта включает средства федерального, областного, муниципальных бюджетов, привлеченные внебюджетные средства (инвестиции, грантовые средства и пр.). Средства областного бюджета предусмотрены областными целевыми программами «Развитие образования» на 2006-2008 годы и «Информатизация Саратовской области на 2008-2010 гг.», подпрограммой «Одаренные дети» областной целевой программы «Дети Саратовской области» на 2007-2010 гг. В расходах федерального бюджета не учитываются средства, выделяемые в рамках приоритетного национального проекта «Образования» и федеральных инвестиционных программ.

Общая финансовая потребность на реализацию мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений области в рамках комплексного проекта на 2008 - 2009 годы составляет 1198225,8 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета  -  595100,8 тыс. руб.

Потребность в средствах на приобретение

современного оборудования

| Учебное и учебно-наглядное оборудование | Общая потребность | в т.ч. по годам |
| --- | --- | --- |
|  | Ед. | Средства, тыс. руб. | 2008 | 2009 |
|  |  |  | Ед. | Средства, тыс. руб. | Ед. | Средства, тыс. руб. |
| кабинет начальной школы | 447 | 44429,6 | 240 | 23854,8 | 207 | 20574,8 |
| кабинет русского языка | 292 | 23387,2 | 150 | 12013,9 | 142 | 11373,3 |
| кабинет математики | 269 | 36512,7 | 140 | 19002,9 | 129 | 17509,8 |
| кабинет истории | 162 | 24269,4 | 82 | 12284,5 | 80 | 11984,9 |
| кабинет географии | 103 | 15536,3 | 53 | 7994,4 | 50 | 7541,9 |
| кабинет физики | 169 | 82184,7 | 88 | 42794,4 | 81 | 39390,3 |
| кабинет химии | 160 | 70832,0 | 80 | 35416,0 | 80 | 35416,0 |
| кабинет биологии | 148 | 41277,2 | 74 | 20638,6 | 74 | 20638,6 |
| Спортивное оборудование | 157 | 30000,0 | 57 | 10000,0 | 100 | 20000,0 |
| Оборудование для медицинских кабинетов | 157 | 37443,0 | 57 | 17673,0 | 100 | 19770,0 |
| Оборудование для пищеблоков | 157 | 41061,7 | 57 | 15000,0 | 100 | 26061,7 |
| Интерактивные аппаратно-программные комплексы | 162 | 12960,0 | 82 | 6560,0 | 80 | 6400,0 |
| ИТОГО | 2383 | 459893,8 | 1160 | 223232,5 | 1223 | 236661,3 |

Расчет потребности в автобусах для проведения реструктуризации

| Общая потребность | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- |
| 359 ед. х 720,0 тыс. руб. = 258480,0 тыс. руб. | 180 ед. х 720,0 тыс. руб. = 129600,0 тыс. руб. | 179 ед. х 720,0 тыс. руб. = 128880,0 тыс. руб. |

Необходимые денежные средства на реализацию направления

«Развитие сети общеобразовательных учреждений

региона: обеспечение условий для получения качественного

общего образования независимо от места жительства»

| Направление расходования средств | Планируемый объем средств, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2008 г. | 2009 г. |
|  | из федерального бюджета | из бюджета субъекта РФ | из федерального бюджета | из бюджета субъекта РФ |
| Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений области (перечень образовательных учреждений утверждается ежегодно) | 0 | 180000,0 | 0 | 200000,0 |
| Проведение мероприятий по обеспечению безопасности в общеобразовательных учреждениях | 0 | 1490,0 | 0 | 1590,0 |
| Оснащение современным оборудованием общеобразовательных учреждений | 201232,5 | 22000,0 | 212461,3 | 24200 |
| Приобретение транспорта для доставки обучающихся в базовые и головные школы | 88400,0 | 41200,0 | 83580,0 | 45300,0 |
| Разработка и внедрение инклюзивного образования | 1500,0 | 0 | 2000,0 | 1500,0 |
| Разработка и издание учебно-методических пособий по предметам регионального компонента базисного учебного плана, в т.ч. электронных образовательных ресурсов | 0 | 260,0 | 0 | 1000,0 |
| Разработка электронных образовательных ресурсов регионального компонента базисного учебного плана на основе мультимедиа-технологий нового поколения | 0 | 0 | 0 | 12000,0 |
| Создание медиатеки электронных образовательных ресурсов и разработка механизмов доступа к ней | 0 | 0 | 0 | 12000,0 |
| Реализация предпрофильного и профильного обучения | 0 | 1200,0 | 0 | 1250,0 |
| Приобретение учебной литературы в библиотеки общеобразовательных учреждений | 0 | 5000,0 | 0 | 5000,0 |
| Проведение областного конкурса «Лучший ученический класс» | 0 | 10000,0 | 0 | 10000,0 |
| Реализация областного проекта по дистанционному обучению учащихся и педагогических работников | 0 | 360,0 | 0 | 1000,0 |
| Реализация комплекса мероприятий по поддержке одаренных детей области | 0 | 12721,0 | 0 | 14054,0 |
| Переподготовка педагогов, высвобождаемых из реорганизованных общеобразовательных учреждений | 2838,0 | 0 | 3089,0 | 0 |
| ИТОГО: | 293970,5 | 274231,0 | 301130,3 | 328894,0 |
| ИТОГО по годам: | 568201,5 | 630024,3 |

Нормативно-правовые акты и инструктивно-методические

Документы Саратовской области по реструктуризации сети

общеобразовательных учреждений

| Наименование документа | Краткое содержание документа (аннотация) | Сроки |
| --- | --- | --- |
|  |  | разработки | введения в действие |
| Нормативно-правовые акты |
| Областная целевая программа «Развитие образования» на 2006-2008 годы | Данная программа одной из задач ставит формирование рациональной сети и структуры общеобразовательных учреждений, обеспечивающих полноту образовательных услуг вне зависимости от места проживания обучающихся, создание региональной системы оценки качества общего образования, организацию и проведение региональных экспериментов по совершенствованию структуры содержания общего образования, введению предпрофильной подготовки и профильного обучения | 2005 год | 2006-2008 гг. |
| Закон Саратовской области от 6.07.2007 г. №100 «О порядке определения нормативов финансирования общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ» | Настоящий Закон устанавливает порядок определения нормативов финансирования общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории Саратовской области | 2007 г. | сентябрь 2007 года |
| Соглашение между министерством образования и главами администраций муниципальных районов о проведении изменений сети образовательных учреждений | Настоящее соглашение определяет ответственность глав администраций по проведению изменений сети и обязательства министерства образования по оснащению образовательных учреждений учебно- наглядным оборудованием и автобусами, для организации подвоза учащихся | до июня 2008 г. | сентябрь 2008 г. |
| Распоряжения глав администраций муниципальных районов о «Муниципальной программе реструктуризации сети общеобразовательных учреждений на 2008 - 2009 годы» | Программа реструктуризации принимается в каждом муниципалитете и направлена на формирование новой сети ОУ на основе анализа демографических процессов, имеющихся материально-технических и кадровых ресурсов. | до июня 2008 г. | сентябрь 2008 г. |
| Распоряжения глав администраций муниципальных районов о «Муниципальной программе сетевого взаимодействия образовательных учреждений» | Программа будет принимается в каждом муниципалитете. Программа будет содержать анализ развития системы образования, подробное описание программных мероприятий и ее ресурсное обеспечение | до июня 2008 г. | сентябрь 2008 г. |
| Инструктивно – методические документы |
| Методические рекомендации по созданию и организации деятельности базовых школ | Методические рекомендации, разработанные министерством образования области, определяют порядок создания, деятельности, правовое оформление реорганизации общеобразовательного учреждения, регулирование трудовых отношений | 2006 год | с января 2007 г. |

План-график развития сети общеобразовательных учреждений

региона: обеспечение условий для получения качественного

общего образования независимо от места жительства

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Дальнейшее использование результатов |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Реорганизация основных, средних, начальных школ | 2008-2009 гг. | Реорганизация 279 средних школ в основные школы, реорганизация 133 основных школ в начальные школы, перевод 312 начальных школ в филиалы средних школ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка схем сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений на муниципальном уровне | 2007-2008 гг. | Наличие в 2008 г. в каждом районе карты сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений с определением перечня базовых школ |
|  | Проведение анкетирования респондентов различных категорий населения муниципальных районов области по | I квартал 2008 г. I квартал 2009 г. | Срез общественного мнения для проведения разъяснительной работы по вопросам реструктуризации |
|  | Проведение встреч с родительскими, педагогическими коллективами, населением муниципальных образований с целью разъяснения по вопросам предстоящей реструктуризации | постоянно 2008-2009 гг. | Разъяснения по вопросам предстоящей реструктуризации, преодоление социальных рисков |
|  | Проведение разъяснительной кампании в СМИ, в т.ч. муниципальных, по вопросам предстоящей реструктуризации | постоянно 2008-2009 гг. | Разъяснения по вопросам предстоящей реструктуризации, преодоление социальных рисков |
|  | Переподготовка педагогов, высвобождаемых из реорганизованных общеобразовательных учреждений | 2008-2009 гг. | Снижение социальных рисков, связанных с сокращением числа общеобразовательных учреждений |
|  | Для получения качественного общего образования независимо от места жительства, введения предпрофильной подготовки и профильного обучения - создание базовых школ | 2007-2009 гг. | Создание 206 базовых школ, в том числе 96 на селе |
|  | Проведение ремонта базовых и головных школ с целью обеспечения комфортных условий организации образовательного процесса | 2007-2009 гг. | Приведение в соответствие современным требованиям и требованиям СанПиН 100 % базовых и головных школ |
|  | Оснащение учебно-наглядным оборудованием базовых и головных общеобразовательных учреждений | 2007-2009 гг. | Удельный вес базовых и головных школ, обеспеченных современным оборудованием, составит 100 % |
|  | Обеспечение транспортом базовых и головных общеобразовательных учреждений | 2007-2009 гг. | Удельный вес базовых и головных школ, обеспеченных автотранспортом составит 100% |
|  | Развитие дистанционного обучения | 2007-2009 гг. | Создание системы дистанционного профильного обучения учащихся отдаленных сельских школ |
|  | Реализация комплекса мероприятий по поддержке одаренных детей области в рамках подпрограммы «Одаренные дети» областной целевой программы «Дети Саратовской области» на 2007-2010 гг. | 2008-2009 гг. | Государственная поддержка одаренных детей, учреждений и педагогов, работающих с одаренными детьми |
|  | Разработка и внедрение инклюзивного образования | 2008-2009 гг. | Обеспечение права на образование детям с тяжелыми заболеваниями |
|  | Проведение областного конкурса «Лучшая сельская базовая школа» | 2008-2009 гг. | По итогам конкурса ежегодно 40 лучших сельских школ получат на развитие материально-технической базы по 500 тыс. руб. из средств областного бюджета |
|  | Проведение областного конкурса «Лучший ученический класс» | 2008-2009 гг. | Повышение эффективности воспитательной работы с учащимися |
|  | Реализация предпрофильного и профильного обучения | 2008-2009 гг. | Введение профильного обучения во всех средних общеобразовательных учреждениях |
|  | Разработка и издание учебно-методических пособий по предметам регионального компонента базисного учебного плана, в т.ч. электронных образовательных ресурсов | 2008-2009 гг. | Создание условий для повышения качества образования |
|  | Разработка электронных образовательных ресурсов регионального компонента базисного учебного плана на основе мультимедиа-технологий нового поколения | 2009г. | Создание условий для повышения качества образования |
|  | Создание медиатеки электронных образовательных ресурсов и разработка механизмов доступа к ней | 2009г. | Повышение качества образования и стартовых условий для учащихся сельских школ |

Приложение:

- Согласование с управлением Роспотребнадзора по Саратовской области показателя «Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, в %» на 1 л.

Приложение № 1

к разделу № 4 «Развитие сети общеобразовательных учреждений региона: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства»

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель управления Роспотребнадзора по Саратовской области

А.Н. Данилов

| Наименование показателя | Факт | Обязательства |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 4.1. Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, в % | 56 | 60 | 65 | 75 |

Первый заместитель министра

Образования области					М.В. Горемыко

# Footnotes

Согласование данных показателей с управлением Роспотребнадзора по Саратовской области прилагается